ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры Ермаковского сельского поселения» |  | X | X | X | 2682,6 | 2682,6 | 1011,0 | 1671,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ермаковского сельского поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | количество объектов культурного наследия областных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областных учреждений культуры. Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия, обеспечение объектов культурного наследия документацией по государственной охране и учету | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Ермаковского сельского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 2682,6 | 2682,6 | 1011,0 | 1671,6 расходы запланированы на 3-4 квартал 2020 года: предоставление субсидии на обеспече6ние деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Ермаковского сельского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на исполнение мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 2682,6 | 2682,6 | 1011,0 | 1671,6 |