Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Ермаковского сельского поселения

по итогам 2021 года

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения по итогам 2021 года | 3 |
| --- | --- |
| 2. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 4 |
| 3. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | 8 |
| 4. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» | 10 |
| 5. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» | 11 |
| 6. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 13 |
| 7. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 15 |
| 8. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ермаковского сельского поселения» | 16 |
| 9. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 18 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского по итогам 2021 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения по итогам 2021 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Ермаковского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения в 2021 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Ермаковского сельского поселения от 20.11.2020г. №78 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», в 2021 осуществлялась реализация следующих муниципальных программ:

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие культуры»;

- «Благоустройство территории»;

- «Развития физической культуры и спорта»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ермаковского

сельского           поселения»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на

территории Ермаковского сельского поселения»

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами»;

Вышеуказанные муниципальные программы Ермаковского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 27.09.2018 № 141.1.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2020 году (с учетом внесенных изменений) составил  7 690,4 тыс. рублей или 53,4 процентов расходов бюджета поселения, (сводная бюджетная роспись – 7 690,4 тыс. рублей), из которых:

средства областного бюджета – 2 565,0 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 5 125,4 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в  2020  году  освоено 7 690,3  тыс. рублей (53,4 процентов - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 2 565,0 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 5 125,3 тыс. рублей

Оценка эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии  с постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2018 № 141.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2020 год, тыс.руб. | Исполнение за 2020 год, тыс.руб. | % исполнения | Доля финансиро- вания программ в общем объеме финансирования % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 9,5 | 9,5 | 100 | 0,12 |
| 2 | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 203,3 | 203,3 | 100 | 2,64 |
| 3 | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» | 3024,0 | 3024,0 | 100 | 39,32 |
| 4 | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории» | 1691,7 | 1691,6 | 100 | 22,0 |
| 5 | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развития физической культуры и спорта» | 54,3 | 54,3 | 100 | 0,71 |
| 6 | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ермаковского сельского поселения» | 2706,6 | 2706,6 | 100 | 35,2 |
| 7 | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ермаковского сельского поселения» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ермаковского сельского поселения» | 1,0 | 1,0 | 100 | 0,01 |
|  | Всего по программам: | 7690,4 | 7690,3 | 100,0 | 100,0 |

1.Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена 28.12.2019 постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения № 199.

Ответственный исполнитель – Администрация Ермаковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ермаковского сельского поселения»;

«Противодействие коррупции на территории Ермаковского сельского поселения»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ермаковского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме – 9,5 тыс. рублей,  фактические расходы составили 100 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.03.2021 № 34.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В 2020 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах. Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 206 был утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

По подпрограмме 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ермаковского сельского поселения» запланирована реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др.» выполнено в полном объеме. В целях профилактики экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Михайловском сельском поселении:

Изготовлены листовки  по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

Основное мероприятие 1.2. «Информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение  соответствующей информации на стендах, и т.д.» выполнено в полном объеме. В целях информирования населения:

проводилось распространение методических рекомендаций, памяток и листовок по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

проводится постоянное информирование населения о необходимости повышения бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов, а также чрезвычайных ситуаций по месту проживания и на объектах с массовым пребыванием людей на сайте поселения и информационных стендах;

проведенно  4 рейда по обеспечению общественной безопасности на массовых гуляниях.

проведено 11 сходов граждан на которых проводилась информационная работа, направленная на усиление антитеррористической защищенности.

По подпрограмме 2 «Противодействие коррупции на территории Ермаковского сельского поселения» запланирована реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Ермаковского сельского поселения и их проектов» выполнено.

Проведена антикоррупционная экспертиза  проектов нормативных правовых актов Администрации Ермаковского сельского поселения и действующих правовых актов. Выявление в проектах правовых актов коррупциогенных факторов  не установлены.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 07.06.2017 № 55 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Ермаковского сельского поселения».

Основное мероприятие 2.2  «Разработка и корректировка плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Ермаковского сельского поселения». В рамках этого мероприятия реализуется План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Ермаковского сельского поселения на 2019 – 2020 годы, утвержденный постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 31.12.2019 года № 224.

Принято постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 04.02.2019 №19 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий                     к муниципальным служащим                        за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

В рамках подпрограммы 3  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ермаковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. Контрольные события не выделяются.

Основное мероприятие 3.1 «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения»  выполнено.

специалистами поселения совместно с командиром казачьей дружины  Тацинского района проведены рейды направленные на выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. Активизирована работа по выявлению лиц, склонных к употреблению или распространению наркотических и психотропных веществ.

- Для проведения пропагандистской работы с учащимися и родителями в Михайловской средней школы проведены следующие мероприятия:

- Классные часы по профилактике употребления наркотиков среди школьников;

- Конкурс рисунков «Нет курению»;

- Конкурс плакатов «Нет  наркотикам».

В ДК и библиотеках проводятся профилактические беседы с молодежью.

-Проведена акция « День без наркотиков» (Михайловский СДК).

Информации о фактах распространения или употребления наркотических средств на территории поселения в ОВД России по Тацинскому району не направлялись. В  рамках проведения  Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в администрации поселения  установлен «анонимный ящик»   для обращения граждан в случаи выявления фактов употребления, распространения наркотических средств.

Основное мероприятие 3.2 «Совершенствование антинаркотической пропаганды, и т.д.» выполнено.

-на официальном сайте поселения на информационных стендах размещены  листовки,  пропагандирующие здоровый образ жизни, в том, числе листовки «Как разблокировать сайт, продающий наркотики» и листовки  с номерами служб в которые можно позвонить в случаи выявления  продажи или употребления наркотических средств.

Проведено 4 схода граждан на которых проводилась антинаркотическая пропаганда.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические  значения  соответствуют  или больше плановых, по 1 показателю фактические значения меньше плановых.

Показатель 1 «Уровень освоения  бюджетных средств  программы» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%. 
       Показатель 1.1. «Количество проведенных рейдов по обеспечению общественной безопасности при массовых гуляниях» - плановое значение- 80%., фактическое значение - 80%.

Показатель   2.1   «Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» —  плановое  значение – 4  фактическое значение -0.

Показатель   3.1   «Количество мероприятий, направленных на выявление и уничтожение дикорастущей конопли» - плановое  значение – 80%, фактическое значение – 80%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ермаковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

На реализацию 6 основных мероприятий муниципальной программой в 2020 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 9,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 151 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др.» подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ермаковского сельского поселения»  на 2020 год предусмотрено 9,5 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия  изготовлены листовки  по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на сумму 1,5 тыс. рублей, выплачено материальное стимулирование членам ДНД в сумме 8,0 тыс. рублей;

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

2.Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах"

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 № 200, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Ермаковского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Ермаковского сельского поселения были приобретены ремкомплекты к ранцам противопожарным, произведена отсыпка подъезда к пожарному водоисточнику в х.Маслов  , произведено страхование членов ДПД, проведены работы по первичным мерам пожарной безопасности, выплачено материальное поощрение членам добровольной пожарной дружины.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Ермаковского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах. Утверждено Положение по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья,  разработан  План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей  на водных объектах. В связи с отсутствием оборудованных мест для купания население было оповещено о запрете купания, на водоемах устанавливались таблички с надписями о запрете купания, проводилось патрулирование членами ДНД.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Ермаковского сельского поселения в Администрации Ермаковского сельского поселения   имеются средства и оборудования пожаротушения.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах»

В 2020 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в двух подпрограммах. Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 205 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

По подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» выполнено в полном объеме.  Приобретены ранцы противопожарные, указатели направления движения к пожарному водоисточнику, произведено страхование членов ДПД, проведены работы по первичным мерам пожарной безопасности.

Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 15 ранцевых огнетушителей, противопожарная сигнализация, мотопомпа, 1 пожарный рукав, 1 пожарная колонка),

В рамках подпрограммы 2  «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста» выполнено.

Средства на содержание специалиста перечислены в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3  «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде»  выполнено.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Ермаковского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 7 показателей, по 5 из которых фактические  значения  соответствуют  плановым, по 2 показателям фактические значения больше плановых.

Показатель 1. «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 20 единиц, увеличение количества выездов в связи со сложной погодной обстановкой;

Показатель 2. «Количество обученных специалистов единой системы предупреждения и ликвидации ЧС» » - плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц;

Показатель 3.   « Охват населения оповещаемого системой оповещения» » - плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100%;
       Показатель 1.1.   « Количество выездов на тушение пожаров» - плановое значение- 15 единиц, фактическое значение – 33 единицы;

Показатель 1.2.   «Количество спасенных людей при пожарах» - плановое значение- 0 человек, фактическое значение – 0 человек;

Показатель   2.1   «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» —  плановое  значение – 0 единиц,  фактическое значение -0 единиц;

Показатель   3.1   «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» - плановое  значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ермаковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах»

На реализацию 3 основных мероприятий муниципальной программой в 2020 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 203,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 151 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» подпрограммы 1«Обеспечение пожарной безопасности» на 2020 год предусмотрено 184,8 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены ремкомплекты для ранцевых огнетушителей на сумму  7,7 тыс. рублей, произведено страхование добровольных пожарных на сумму 2,4 тыс. рублей,  выполнены работ по первичным мерам пожарной безопасности на сумму 100,0 тыс. рублей, произведена отсыпка подъезда к пожарному водоисточнику в х.Маслов на сумму 51,7 тыс. рублей , выплачено материальное поощрение членам добровольной пожарной дружины на сумму 23,0 тыс. рублей.

.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста» » на 2020 год предусмотрено 18,5 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

3.Муниципальная  программа

Ермаковского сельского поселения "Развитие культуры "

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 28.12.2018 постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения № 201.

Ответственный исполнитель – Администрация Ермаковского сельского поселения; МБУ МСП «Михайловский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культурно-досуговой деятельности»;

На реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме – 3 024,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.03.2021 № 32.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.12.2019 № 213.1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

Администрация Ермаковского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУ МСП «Михайловский СДК», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 405 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 9796 человек; в 29 клубных формированиях участвуют 334 человека;

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Развитие культуры»

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1 «Количество участников культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение – 9796 человек, фактическое значение-9796 человек. 
       Показатель 2 «Количество культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение- 524 шт., фактическое значение- 524 шт.

Показатель   1.1   «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»  —  плановое значение – 0,007%,  фактическое значение- 0,007%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ермаковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 151 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 3 024,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 100 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

4.Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения "Благоустройство территории"

Муниципальная программа «Благоустройство территории» была утверждена 28.12.2018 постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения № 202.

Ответственный исполнитель – Администрация Ермаковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

«Содержание территории поселения».

На реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме – 1691,70 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 691,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.03.2021 № 27.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории»

Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.12.2019 № 213.1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Ермаковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории»   ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий:

мероприятия по уличному освещению;

мероприятия по благоустройству территории поселения;

мероприятия по содержанию мест захоронения.

Основное мероприятие 1.1. «Освещение улиц». В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, работы по содержанию уличного освещения,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 100,0 %.

Основное мероприятие 1.3 «Прочее благоустройство и содержание территории».

В рамках данного мероприятия были выполнены работы по благоустройству территории (содержание улиц, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха и т. д.), средства в рамках данного мероприятия освоены на 100,0 %.

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятий по содержанию мест захоронения». В рамках данного мероприятия были выполнены работы по благоустройству территории кладбищ, средства в рамках данного мероприятия освоены на 100,0 %.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Благоустройство территории»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы  предусмотрено 5 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям.

Реализация программы в 2020 году  направлена на выполнение  основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 5 показателей. Плановые значения показателей:

Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов;» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 65,0 процентов;

Показатель 1.1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 10%;

Показатель 1.2. «Сохранение общей площади зеленых насаждений» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 8,0 га;

Показатель 1.3. «Сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Показатель 1.4. «Сохранение  уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Сведения о выполнении расходных обязательств Ермаковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории»

В 2020 году из трех основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, три было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 155 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 1 691,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 1 1691,6 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2020 год.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

5.  Муниципальная  программа Ермаковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта »

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена 28.12.2018 постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения № 203.

Ответственный исполнитель – Администрация Ермаковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта».

На реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме – 54,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 54,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.03.2021 № 33.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.12.2019 № 215 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы в отчетном периоде реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

решалась задача вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом,  приобщение их к здоровому образу жизни,  повышение интереса жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом,                 формирования у населения и подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни.

В   рамках   подпрограммы    1.   «Развитие физической культуры и массового спорта», предусмотрена   реализация   1 основного     мероприятия.

Основное мероприятие	1.1.	«Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.1. «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий»:

проведено 31 спортивно-массовое мероприятие, приобретена спортивная форма.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной
программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - плановое значение –

18,6 %, фактическое значение- 18,6%.

Показатель 1.1. «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий» - плановое  значение 1 шт., фактическое значение- 1шт.

В рамках реализации программы в 2020 году можно отметить следующее:

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение выступления участников спортивных мероприятий на поселенческих и районных спортивных соревнованиях.

Достигнутые  мероприятия  позволили достичь в 2020 году следующих результатов:

Доля граждан Ермаковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 18,7%

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 764 человек.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ермаковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 151 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 54,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 54,3 тыс. рублей,  100,0 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

6.  Муниципальная  программа Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Ермаковского сельского поселения»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Ермаковского сельского поселения» была утверждена 28.12.2018 постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения № 204.

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1- произведены расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ермаковского сельского поселения;

результат 2 – изготовлена ПСД по объекту: «Распределительные газопроводы в х.Игнатенко Тацинского района Ростовской области».

Ответственный исполнитель – Администрация Ермаковского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Ермаковского сельского поселения» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме – 2706,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 2706,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Ермаковского сельского поселения»  за 2020 год утвержден постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.03.2021 № 30.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Ермаковского сельского поселения»

Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 204 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы в отчетном периоде реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1- произведены расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ермаковского сельского поселения;

результат 2 – изготовлена ПСД по объекту: «Распределительные газопроводы в х.Игнатенко Тацинского района Ростовской области».

В рамках подпрограммы 2 «Организация и содержание жилищного хозяйства Ермаковского сельского поселения», предусмотрена реализация 1-го основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ермаковского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1-го основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на выполнение проектных и предпроектных работ на газификацию» выполнено в полном объеме.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Ермаковского сельского поселения»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не предусмотрены плановые значения.

Показатель 1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель  1.1. «Количество участников Программы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий»  - плановое значение 0 семей, фактическое значение 0 семей;

Показатель 2.1 . «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» - плановое значение 0,0 кв. м, фактическое значение 0,0 кв.м..

Показатель 3.1. «Уровень газификации домовладений» - плановое значение 70%, фактическое значение 70%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ермаковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Ермаковского сельского поселения»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 26.12.2019 № 151 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 2706,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 2706,6 тыс. рублей,  100,0 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

7.  Муниципальная  программа Ермаковского сельского поселения

«Управление  муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 № 205. Основные задачи муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики; совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

Ответственный исполнитель – Администрация Ермаковского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.03.2021 № 29.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Достижению результатов в 2020 году способствовола реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках программы предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Долгосрочное финансовое планирование» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Ермаковское  сельское поселение до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения 14.09.2018 № 30.

Налоговые и неналоговые доходы Ермаковского сельского поселения  в 2020 году исполнены в объеме 4607,3 тыс.рублей,  или 102,2 процента к бюджетным назначениям.

Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, утверждены отчеты об оценке эффективности налогового расхода Ермаковского сельского поселения по земельному налогу и налогу на имущество.

.           Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы для перечисленных категорий граждан.

Бюджет Ермаковского сельского поселения Тацинского района сформирован на основе 8 муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, на реализацию которых в 2020 году направлено 7690,4 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2. «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса в 2020 году приняты Решения Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения:

от 29.04.2020 № 167 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 31.08.2007 № 66 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Михайловском сельском поселении»;

от 11.12.2020 № 184 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 31.08.2007 № 66 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Михайловском сельском поселении»;

от 30.11.2020 № 182 «О земельном налоге»»;

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2020 год установлено следующее:

из 4 показателей муниципальной программы, подпрограмм     муниципальной программы, из которых:

по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым;

по 2 показателям фактические значения превышают плановые;

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ермаковского сельского поселения», плановое значение – 4508,1 тыс. рублей, фактическое значение –4607,3 тыс. рублей.

Показатель 1.2  «Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов местного бюджета» плановое значение – 53,4 %, фактическое значение –53,4 %.

Показатель 1.3 «Своевременное внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об утверждении отчета об исполнении  бюджета поселения, в сроки, установленные БК РФ», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.4 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 99,99 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ермаковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

8. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ермаковского сельского поселения»

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Ермаковского сельского поселения утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ермаковского сельского поселения».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ермаковского сельского поселения» была утверждена 28.12.2018 постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения № 213.

Ответственный исполнитель – Администрация Ермаковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ермаковского сельского поселения», в рамках подпрограммы предусмотрена реализация одного  основного мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 – «Расходы на реализацию мероприятий  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ермаковского сельского поселения». В 2020 году не  была предусмотрена реализация мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ермаковского сельского поселения» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.03.2021 № 31.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ермаковского сельского поселения»

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ермаковского сельского поселения от 01.10.2018 № 32, Администрация Ермаковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ермаковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.12.2018 № 213.

План реализации муниципальной программы на 2020 год не утверждался, средства не планировались.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Ермаковского сельского поселения»

Муниципальной программой и подпрограммами  муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ермаковского сельского поселения» - плановое значение 0%, фактическое значение  0%, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 «Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Ермаковского сельского поселения» - плановое значение 0 кв.м., фактическое значение  0 кв.м., показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ермаковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ермаковского сельского поселения»

В 2020 году основное мероприятие, предусмотренное муниципальной программой,  не было  запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 0,0 тыс. рублей. Фактических расходов не было.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Уровень реализации муниципальной программы – низкий.

Начальник сектора экономики и финансов                          	Бондаренко Н.Н.