РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2024 года                         № 122                                 ст. Ермаковская

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения по состоянию на 01.10.2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 25.09.2018 года № 65/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения   от 12.10.2018 года № 80/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Администрация Ермаковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения по состоянию на 01.10.2024г.:

1.1 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно   приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ермаковского сельского поселения Тацинского района» согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                           Е.В. Калашников

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 14.10.2024 г. № 122

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограммы отсутствуют |  | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Ермаковского сельского поселения МБУК «Культура Ермаковского поселения» | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 3642,8 | 3642,8 | 2787,5 | - |
|  | Основное мероприятие 2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3. Расходы на исполнение мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории Ермаковского сельского поселения; увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории Ермаковского сельского поселения; |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в молодежной среде; привлечение молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к занятию общественно значимыми видами деятельности; размещение информационных материалов о проблемах наркозависимости, методах лечения, реабилитации и профилактики в Ермаковском сельском поселении в печатных и электронных средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | - | - | X | 31.12.2024 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 3642,8 | 3642,8 | 2787,5 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 14.10.2024 г. № 122

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограммы отсутствуют |  | X |  | X | X |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Инструктор по спорту | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 57,4 |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | Инструктор по спорту | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Инструктор по спорту | управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - |  | X | 31.12.2024 |  | X |  | Х |  | X |  | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | Х | Х |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 57,4 |  | - |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 14.10.2024 г. № 122

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотре-но муниципальной программой | предусмотре-но сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма - Отсутствует |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Долгосрочное финансовое планирование | Сектор экономики и финансов | 1. исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов 2.сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот 3.переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Контрольное событие муниципальной программы | Сектор экономики и финансов | Проведение мероприятий | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сектор экономики и финансов | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение №4

постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 14.10.2024 г. № 122

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № пп | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограммы отсутствуют |  | X | X | X | - |  | - | - | - |  |
|  | Основное Мероприятие 1.1 расходы на уличное освещение территории | Старший инспектор ЖКХ Шелкунова Е.В. | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, текущий ремонт уличного освещения, оплата по лимитам за электроэнергию | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 606,0 |  | 606,0 | 186,6 | - |  |
|  | Основное Мероприятие 1.2 мероприятия по озеленению территории | Старший инспектор ЖКХ Шелкунова Е.В. | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Ермаковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 130,0 |  | 130,0 | 44,3 | - |  |
|  | Основное Мероприятие 1.3 мероприятия по содержанию мест захоронения | Старший инспектор ЖКХ Шелкунова Е.В. | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Ермаковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 60,0 |  | 60,0 | 13,8 | - |  |
|  | Основное Мероприятие 1.4 реализация прочих мероприятий | Старший инспектор ЖКХ Шелкунова Е.В. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 2420,1 |  | 2420,1 | 685,2 | - |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X |  | Х | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 3216,1 |  | 3216,1 | 929,9 | - |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 14.10.2024 г. № 122

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограммы отсутствуют |  | X | X | X | - |  | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | Старший инспектор Остроухова Е.И. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Ермаковского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 86,3 |  | 86,3 | 22,6 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | Старший инспектор Остроухова Е.И. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 15,1 |  | 15,1 | 11,3 | - |
| 3 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Старший инспектор Остроухова Е.И. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Ермаковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,5 |  | 0,5 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X |  | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 101,9 |  | 101,9 | 33,9 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение №6

к постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 14.10.2024 г. № 122

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограммы отсутствуют |  | X | X | X | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ермаковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист Сапожникова В.В. | выявление в нормативных правовых актах Ермаковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ермаковского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист Сапожникова В.В. | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 3. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ермаковском сельском поселении | Ведущий специалист Сапожникова В.В. | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 5,0 |  | 5,0 | 4,2 | - |
| 5 | Основное мероприятие 4. Организация работы общественных формирований и добровольной народной дружины. | Ведущий специалист Остроухова Е.И. | Оказание содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений. | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 34,0 |  | 34,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 5. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Ермаковского сельского поселения | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по профилактике и гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений (беседы, лекции, информирование в сети Интернет, средствах массовой информации, культурно-массовые мероприятия) | МБУК «Культура Ермаковского поселения» | Недопущение проявления конфликтогенности в межнациональных, межконфессиональных отношениях; формирование уважительного отношения населения поселения к представителям разных национальностей. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X |  | Х | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 39,0 |  | 39,0 | 4,2 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 14.10.2024 г. № 122

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат Реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограммы отсутствуют |  | X | X | X | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовых и организационных основы муниципальной | Администрация Ермаковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Ермаковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Ермаковского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Ермаковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Ермаковского сельского поселения | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Ермаковского сельского поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Ермаковского сельского поселения на официальном сайте поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов на официальном сайте поселения | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6 «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Ермаковского сельского поселения». | Администрация Ермаковского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Ермаковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X |  | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 14.10.2024 г. № 122

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ермаковского сельского поселения» отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма – отсутствует |  | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Информационное и консультационное обеспечение предпринимательской деятельности в Ермаковском сельском поселении | Ведущий специалист Сапожникова В.В. | Повышение уровня информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 2. | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист Сапожникова В.В. | Проведение мероприятий | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
|  |  | Ведущий специалист Сапожникова В.В. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |

Курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 14.10.2024 г. № 122

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма – отсутствует | Старший инспектор ЖКХ Шелкунова Е.В. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» | Старший инспектор ЖКХ Шелкунова Е.В. | Повышение уровня газификации домовладений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Контрольное событие муниципальной программы | Старший инспектор ЖКХ Шелкунова Е.В. | Проведение мероприятий | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | Старший инспектор ЖКХ Шелкунова Е.В. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 14.10.2024 г. № 122

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: муниципальной программы Ермаковского сельского «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограммы отсутствуют |  | X | X | X |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Старший инспектор ЖКХ Шелкунова Е.В. | Уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 0,0 |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Установка фотореле для отключения уличного освещения | Старший инспектор ЖКХ Шелкунова Е.В. | Обеспечение в полном объеме эффективными средствами потребления и учета, а также возможностями для проведения энергетических обследований и получения соответствующих рекомендации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | - |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 |  | X |  | Х |  | X |  | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | - |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.