РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2025 года                              № 30                                    ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения   от 25.09.2018 г. №65/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» с изменениями и дополнениями, постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения   от 12.10.2018 № 80/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Ермаковского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 года № 113 «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Ермаковского сельского поселения:                                            Е.В. Калашников

Приложение № 1

к постановлению Администрации Ермаковского сельского поселения

от 14.03.2025 г.№30

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2024 год

В целях сохранения условий для  сохранение культурного и исторического наследия Ермаковского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Ермаковского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 № 116  изменениями и дополнениями (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения».

Муниципальным заданием утверждены 1 муниципальная  услуга и 1 муниципальная работа:

1. Организация мероприятий (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты).

2. Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий  муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

За счет местного бюджета Администрацией Ермаковского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания  бюджетному учреждению культуры.

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культура Ермаковского поселения» на 2024 год доведено муниципальное задание.

Муниципальным заданием утверждены 1 муниципальная  услуга и 1 муниципальная работа:

1. Организация мероприятий (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты).

2. Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

- Объем услуги по организации мероприятий на 2024 год составляет 166 мероприятий. За отчетный период учреждениями СДК  проведено 166 мероприятий, отклонение по выполнению муниципального задания составило 0,0%.

- Согласно показателям, характеризующим качество муниципальных услуг МБУК «Культура Ермаковского поселения» на 2024 год число посетителей культурно-досуговых мероприятий составило 5388 человек.

Мероприятия проводились в залах и на открытых площадках это:

-Рождественские колядки;

-праздничные концерты, посвященные календарным праздникам: День станицы, международный день защиты детей,; День России, День молодежи, День семьи, любви и верности; Три спаса; Покров; День народного единства; День матери; День пожилого человека; День инвалидов; День конституции, Новый год и др.

Работники культуры приняли участие в районных  фестивалях и конкурсах:

- Фестиваль «Гвоздики Отечества» (благодарственное письмо и диплом 3 степени).

- Районный конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава!» (диплом 3 степени и диплом 1 степени), «100летие Тацинского района» (диплом 3 степени)

4. Районный конкурс фотографий «Вас помнит мир спасенный!» (четыре диплома   участника).

5. Районная акция «Окна Победы» ( диплом участника»

6. Участие межрайонном фестивале казачьей культуры «Три спаса на Дону» ( три благодарственных письма )

7. Районный фестиваль «Южный ветер»  (два диплома участника, два диплома 1 степени, один диплом 2 степени и два диплома 3 степени).

- Районный конкурс «Многоликая Тацинская палитра» (диплом 3 степени).

- Фотоконкурс «В объективе мама» (диплом 2степени).

- Всероссийский фотоконкурс «Мой питомец» (сертификат участника)

За отчетный период 2024 года в учреждениях культуры были выполнены следующие виды работ:

Для Ермаковского и Верхнекольцовского СДК приобретены:

- два пожарных щита на сумму 19 тысяч 800 рублей;

- два ручных металлодетектора на сумму 7 тысяч рублей.

В Верхнекольцовском СДК:

- проведены работы по монтажу системы оповещения при пожаре и ЧС на сумму 185 тысяч 600 рублей;

- закуплено 17 тонн угля на 170 тысяч рублей;

- колосники чугунные 2 штуки на сумму 44 тысячи рублей;

Для Ермаковского СДК:

- проведены работы по монтажу системы пожарного мониторинга на сумму 55 тысяч рублей.

- проведен ремонт системы отопления на сумму 18 тысяч 300 рублей.

- проведены работы по замене сантехники на сумму 35 тысяч 700 рублей.

- приобретен проектор на сумму 37 тысяч 500 рублей.

Информация о деятельности администрации и учреждений культуры, а также обо всех проводимых мероприятиях, размещается на официальных сайтах администрации поселения и культуры, а также в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграмм.

Основное мероприятие 1.Развитие материально-технической базы сферы культуры;

Основное мероприятие  2.  Развитие культурно-досуговой деятельности;

Основное мероприятие  3. Расходы на исполнение мероприятий.

Основное мероприятие  4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

Основное мероприятие  5. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма

Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о выполнении основного мероприятия,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Запланированные мероприятия муниципальной программы реализованы в рамках муниципального задания.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и не бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных  расходов   на  реализацию муниципальной программы  на 2024 год составил 3737,2 тыс. рублей, в том числе по источникам  финансирования:

местный бюджет – 3737,2 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      районного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения Тацинского района от 18.10.2024 г.  № 119 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов №97 от 26.12.2023 г. «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов»   составил 3737,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3737,2  тыс. рубле, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3737,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3737,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3737,2 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»  за  2024 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей, значение которых фактически соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»  за 2024г. приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1;

целевого показателя 4 равна 1;

целевого показателя 5 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2024 году из 5 основного мероприятия муниципальной программы в полном объеме исполнено 5.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (5/5).

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3737,2 тыс. рублей / 3737,2 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2024 году является высоким.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №4-№8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры»   является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Ермаковского сельского поселения от 26.12.2024 № 131 «О бюджете Ермаковского сельского поселения Тацинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий программы  «Развитие культуры» за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | рост доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, культурным ценностям | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности; | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного | Неограниченный доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на исполнение мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории Ермаковского сельского поселения; увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории Ермаковского сельского поселения; | снижение численности молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории Ермаковского сельского поселения; снижение численности молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории Ермаковского сельского поселения; | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.5. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | Администрация Ермаковского сельского поселения, МБУК «Культура Ермаковского поселения» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в молодежной среде; привлечение молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к занятию общественно значимыми видами деятельности; размещение информационных материалов о проблемах наркозависимости, методах лечения, реабилитации и профилактики в Ермаковском сельском поселении в печатных и электронных средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | отсутствие организации и не проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в молодежной среде; не привлечение молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к занятию общественно значимыми видами деятельности; не размещение информационных материалов о проблемах наркозависимости, методах лечения, реабилитации и профилактики в Ермаковском сельском поселении в печатных и электронных средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | - |

Приложение №2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»  за  2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего <3> | 3737,2 | 3737,2 | 3737,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 3737,2 | 3737,2 | 3737,2 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие материально-технической базы сферы культур | всего <3> | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 2. | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего <3> | 3737,2 | 3737,2 | 3737,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 3737,2 | 3737,2 | 3737,2 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 3. | Расходы на исполнение мероприятий | всего <3> | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 4. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | всего <3> | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 5. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | всего <3> | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |

### Приложение № 3

### Сведения о достижении значений показателей

### муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

### Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

| ### № п/п | ### Номер и наименование | ### Единица ### измерения | ### Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | ### Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### год, ### предшествующий отчетному <1> | ### отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | ### план | ### факт |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
|  | ### Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Показатель (индикатор) 1. Количество культурно-досуговых мероприятиях | ### Ед. | ### 249 | ### 166 | ### 166 |  |
| ### 2 | ### Показатель (индикатор) 2. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | ### Человек | ### 8225 | ### 5484 | ### 5388 |  |
| ### 3 | ### Показатель (индикатор) 3. Число клубных формирований | ### Ед. | ### 9 | ### 6 | ### 6 |  |
| ### 4 | ### Показатель (индикатор) 4. ### Количество участников в клубных формированиях | ### Человек | ### 72 | ### 46 | ### 46 |  |
| ### 5 | ### Показатель (индикатор) 5. ### Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ### Процент | 100 | ### 100 | 100 |  |

### Приложение № 4

### ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Развитие материально-технической базы сферы культур | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2 Развитие культурно-досуговой деятельности; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3 Расходы на исполнение мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 5 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Приложение № 5 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ермаковского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Развитие материально-технической базы сферы культуры |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2 Развитие культурно-досуговой деятельности; |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3 Расходы на исполнение мероприятий |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ВСЕГО: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 6

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ермаковского сельского поселения в отчетном 2024 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2024<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2025 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МБУК «Культура Ермаковского поселения» | - 0,0 | - 29,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - 29,0 | 29,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 29,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 29,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - 29,0 | 29,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 29,0 | - 0,0 |

- Приложение № 7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение №8

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |