- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Постановление

«28» декабря 2018 года                   	№ 113   	ст. Ермаковская

| Об утверждении муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации Ермаковского сельского поселения от 25.09.2018 года №65/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», постановлением администрации Ермаковского сельского поселения от 03.10.2018 № 68/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» администрация Ермаковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты Ермаковского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ермаковского

сельского поселения                                                                          В.А.Кружилина

Приложение № 1

к постановлен Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 28.12.2018 г. №113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Ермаковского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Ермаковского сельского поселения МБУК «Культура Ермаковского поселения» |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Развитие культуры» «Обеспечение реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | сохранение и развитие культурного и исторического наследия Ермаковского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | создание условий для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения и восстановления культурного и исторического наследия Ермаковского сельского поселения; улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей Ермаковского сельского поселения; доля зданий СДК и СК, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; количество организованных мероприятий; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | этапы реализации не выделяются. Сроки реализации 2019 – 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, а также местного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 27 052,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2403,1 тыс. рублей; в 2020 году – 2250,0 тыс. рублей; в 2021 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2022 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2023 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2024 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2025 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2026 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2027 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2028 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2029 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2030 году – 2239,9 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 25847,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2065,1 тыс. рублей; в 2020 году – 1854,1 тыс. рублей; в 2021 году – 1769,1 тыс. рублей; в 2022 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2023 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2024 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2025 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2026 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2027 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2028 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2029 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2030 году – 2239,9 тыс. рублей. из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в местный бюджет – 1 204,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 338,0 тыс. рублей; в 2020 году – 395,9 тыс. рублей; в 2019 году – 470,8 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 1 204,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 338,0 тыс. рублей; в 2020 году – 395,9 тыс. рублей; в 2019 году – 470,8 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | удовлетворительное состояние зданий СДК и СК собственности поселения; повышение доступности культурных ценностей для населения Ермаковского сельского поселения; |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры Ермаковского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие культуры Ермаковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | – | администрация Ермаковского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Ермаковского сельского поселения МБУК «Культура Ермаковского поселения» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | – | увеличение количества посещений учреждений культуры |
| Задачи подпрограммы 1 | – | повышение привлекательности учреждений культуры Ермаковского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий; соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | этапы реализации не выделяются. Сроки реализации 2019 – 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, а также местного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 27 052,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2403,1 тыс. рублей; в 2020 году – 2250,0 тыс. рублей; в 2021 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2022 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2023 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2024 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2025 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2026 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2027 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2028 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2029 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2030 году – 2239,9 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 25847,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2065,1 тыс. рублей; в 2020 году – 1854,1 тыс. рублей; в 2021 году – 1769,1 тыс. рублей; в 2022 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2023 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2024 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2025 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2026 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2027 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2028 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2029 году – 2239,9 тыс. рублей; в 2030 году – 2239,9 тыс. рублей. из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в местный бюджет – 1 204,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 338,0 тыс. рублей; в 2020 году – 395,9 тыс. рублей; в 2019 году – 470,8 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 1 204,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 338,0 тыс. рублей; в 2020 году – 395,9 тыс. рублей; в 2019 году – 470,8 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность; улучшение материально-технического состояния зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной

программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее также – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы 2 | – | Администрация Ермаковского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы 2 | – | Администрация Ермаковского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | – | создание условий для реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |
| Задачи подпрограммы 2 | – | достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | этапы реализации не выделяются. Сроки реализации 2019 – 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, а также местного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение целевых показателей муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |

Приоритеты и цели в сфере культуры

Приоритетные направления развития сфер культуры определены Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Ермаковского сельского поселения на период до 2030 года (далее – стратегические документы).

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегическими документами, в рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения объектов культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, и поддержки муниципальных учреждений культуры.

Стратегические цели развития отрасли культуры Ермаковского сельского поселения включают в себя:

сохранение исторического и культурного наследия Ермаковского сельского поселения;

формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям и информационным ресурсам;

формирование учреждений культуры современных форматов.

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить:

охрану и сохранение объектов культурного наследия Ермаковского сельского поселения;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры.

Сведения о показателях муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры», подпрограмм муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Ермаковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе Ермаковского сельского поселения

«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»,

подпрограмм муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры Ермаковского сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Количество культурно-досуговых мероприятиях | ведомственный | Ед. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 1.2. | Показатель 2. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | ведомственный | человек | 1386 | 1395 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Число клубных формирований | ведомственный | человек | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Количество участников в клубных формированиях | ведомственный | человек | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 2. 3. | Показатель 1.3. Удельный вес населения, участвующего в КДМ | ведомственный | процентов | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Ермаковского сельского поселения

«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие культуры Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Увеличение количества посещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий для улучшения материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ермаковского сельского поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 | 2030 | количество объектов культурного наследия областных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областных учреждений культуры | ухудшение состояния объектов культурного наследия учреждений культуры | Показатель 2 |
|  |  |  |  |  | наличие информации о состоянии объектов культурного наследия, обеспечение объектов культурного наследия документацией по государственной охране и учету | отсутствие необходимых документов по государственной охране и учету объектов культурного наследия | Показатель 1.1 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Повышение привлекательности учреждений культуры Ермаковского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 | 2030 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, культурным ценностям | Показатель 1 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Ермаковского сельского поселения МБУК «Культура Ермаковского поселения» | 2019 | 2030 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности | Показатель 1.2 |
| II. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача подпрограммы 2 «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на исполнение мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2019 | 2030 | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | отсутствие эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижение ее целей и задач | Показатель 2.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Ермаковского сельского поселения

«Развитие культуры»

- РАСХОДЫ

- Бюджета Ермаковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» | всего в том числе: | X | X | X | X | 27 052,1 | 2403,1 | 2250,0 | 2239,9 |  | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 |  | 2239,9 |  | 2239,9 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы – сектор экономики и финансов | 951 | X | X | X | 27 052,1 | 2403,1 | 2250,0 | 2239,9 |  | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 |  | 2239,9 |  | 2239,9 |
|  |  | Участник муниципальной программы – Администрация Ермаковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 27 052,1 | 2403,1 | 2250,0 | 2239,9 |  | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 |  | 2239,9 |  | 2239,9 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие культуры Ермаковского сельского поселения» | всего в том числе: | X | X | X | X | 27 052,1 | 2403,1 | 2250,0 | 2239,9 |  | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 |  | 2239,9 |  | 2239,9 |
|  |  | исполнитель подпрограммы 1 – Администрация Ермаковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 27 052,1 | 2403,1 | 2250,0 | 2239,9 |  | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 |  | 2239,9 |  | 2239,9 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,45. | Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Ермаковского сельского поселения | 951 | 0801 | 0400001590 | 610 | 27 052,1 | 2403,1 | 2250,0 | 2239,9 |  | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 |  | 2239,9 |  | 2239,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | – | – | – | – | – | – | – |  | – |  | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | – |  | – | – | – | – | – | – | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | – |  | – | – | – | – | – | – | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | – |  | – | – | – | – | – | – | – |  | – |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 12. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» | всего в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы – сектор экономики и финансов | X | X | X | X | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  | участник 1 – Администрация Ермаковского сельского поселения | х | х | х | х | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на исполнение мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |

Примечания.

- Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов.

- Х – код бюджетной классификации отсутствует.

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- Ермаковского сельского поселения

- «Развитие культуры»

- РАСХОДЫ

- на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, - подпрограммы | Источник - финансирования | - Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации - муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» | всего | 27 052,1 | 2403,1 | 2250,0 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 |
|  |  | Местный бюджет | 25 847,4 | 2065,1 | 1854,1 | 1769,1 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Ермаковского сельского поселения | - | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета | 1204,7 | 338,0 | 395,9 | 470,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Бюджета района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие культуры Ермаковского сельского поселения» | всего | 27 052,1 | 2403,1 | 2250,0 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 |
|  |  | местный бюджет | 25 847,4 | 2065,1 | 1854,1 | 1769,1 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 | 2239,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | 1204,7 | 338,0 | 395,9 | 470,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Бюджета района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Бюджета района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 28.12.2018 № 113

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Ермаковского сельского поселения,

признанных утратившими силу с 01.01.2019 года

1. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123 «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры».

2. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 04.04.2014 года № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

3. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.09.2014 года № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

4. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 31.10.2014 года № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

5. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.11.2014 года № 99 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

6. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 31.12.2014 года № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

7. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 31.12.2014 года № 120 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

8. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 25.08.2015 года № 79 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

9. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 29.09.2015 года № 95 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

10. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 25.12.2015 года № 176 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

11. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.04.2016 года № 58 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

12. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.06.2016 года № 84 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

13. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 29.07.2016 года № 100 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

14. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.11.2016 года № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

15. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2016 года № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

16. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.01.2017 года № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

17. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 31.03.2017 года № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

18. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 07.04.2017 года № 52 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

19. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.04.2017 года № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

20. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 31.05.2017 года № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

21. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 29.09.2016 года № 120 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

22. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.10.2017 года № 128 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

23. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 15.06.2018 года № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

24. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.11.2018 года № 96 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

25. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2018 года № 105 «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 года № 123».

Начальник сектора

экономики и финансов                                                                       С.А. Бабичева