РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 года                                     № 67                                       ст. Ермаковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Ермаковского сельского

поселения за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 03.10.2018г. №68/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 25.09.2018г. №65/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 12.10.18г. № 80/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                         В.А. Кружилина

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  | X | X | X | 16,6 | 16,6 | 5,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.19 | 31.12.19 | 16,6 | 16,6 | 5,0 | 11,6 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 53,4 | 53,4 | 22,2 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности аппарата | Администрация Ермаковского сельского поселения | повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы | 01.01.19 | 31.12.19 | 53,4 | 53,4 | 22,2 | 31,2 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 70,0 | 70,0 | 27,2 | 42,8 |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  | X | X | X | 53,3 | 53,3 | 3,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по информированности населения о правилах пожарной безопасности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. | 01.01.19 | 31.12.19 | 53,3 | 53,3 | 3,6 | 49,7 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  | X | X | X | 8,3 | 8,3 | 4,3 | 4,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информирование населения о правилах поведения и действиях при чрезвычайных ситуациях | Администрация Ермаковского сельского поселения | улучшение системы информирования населения Ермаковского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 01.01.19 | 31.12.19 | 8,3 | 8,3 | 4,3 | 4,0 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Ермаковского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах; | 01.01.19 | 31.12.19 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года: |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 62,6 | 62,6 | 21,3 | 41,3 |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры Ермаковского сельского поселения» |  | X | X | X | 2403,1 | 2403,1 | 1036,2 | 1366,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ермаковского сельского поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | количество объектов культурного наследия областных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областных учреждений культуры. Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия, обеспечение объектов культурного наследия документацией по государственной охране и учету | 01.01.19 | 31.12.19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Ермаковского сельского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.19 | 31.12.19 | 2403,1 | 2403,1 | 1036,2 | 1366,9 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года: предоставление субсидии на обеспече6ние деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Ермаковского сельского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.19 | 31.12.19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие культуры» |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на исполнение мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.19 | 31.12.19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 2403,1 | 2403,1 | 1036,2 | 1366,9 |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Ермаковском сельском поселении» |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по противодействию коррупции | Администрация Ермаковского сельского поселения | улучшить систему информирования населения на территории Ермаковского сельского | 01.01.19 | 31.12.19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ермаковском сельском поселении» |  | X | X | X | 20,6 | 20,6 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | Администрация Ермаковского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | 01.01.19 | 31.12.19 | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 20,6 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года: приобретение информационных табличек |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по профилактике злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Ермаковского сельского поселения | Информирование населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении; образу жизни формирование у участников установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни | 01.01.19 | 31.12.19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 20,6 |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат Реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |  | X | X |  | X |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требуется |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовых и организационных основы муниципальной | Администрация Ермаковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Ермаковского сельского поселения | 01.01.19 |  | 31.12.19 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требуется |  |
|  | Основное мероприятие1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Ермаковского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Ермаковского сельского поселения | 01.01.19 |  | 31.12.19 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требуется |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Ермаковского сельского поселения | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.19 |  | 31.12.19 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требуется |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Ермаковского сельского поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.19 |  | 31.12.19 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требуется |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X |  | 31.12.2019 |  | X |  | Х | X |  | X |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требуется |  |
|  | Основное Мероприятие 2.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Ермаковского сельского поселения на официальном сайте поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов на официальном сайте поселения | 01.01.19 |  | 31.12.19 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требуется |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Ермаковского сельского поселения». | Администрация Ермаковского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Ермаковского сельского поселения | 01.01.19 |  | 31.12.19 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Финансирования не требуется |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X |  | 31.12.2019 |  | X |  | Х | X |  | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х |  | Х |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Основные направления благоустройств территории» |  | X | X | X | 1330,0 | 1330,0 | 590,4 | 739,6 |
|  | Основное Мероприятие 1.1 расходы на уличное освещение территории | Администрация Ермаковского сельского поселения | Улучшить качества жизни населения | 01.01.19 | 31.12.19 | 620,0 | 620,0 | 166,1 | 453,9 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года: |
|  | Основное Мероприятие 1.2 мероприятия по озеленению территории | Администрация Ермаковского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда Ермаковского сельского поселения | 01.01.19 | 31.12.19 | 60,0 | 60,0 | 33,3 | 26,7 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года: |
|  | Основное Мероприятие 1.3 мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Ермаковского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетического вида | 01.01.19 | 31.12.19 | 70,0 | 70,0 | 62,8 | 7,2 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года: |
|  | Основное Мероприятие 1.4 реализация прочих мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетического вида | 01.01.19 | 31.12.19 | 580,0 | 580,0 | 328,2 | 251,8 расходы запланированы на 3-4 квартал 2019 года: |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 1330,0 | 1330,0 | 590,4 | 739,6 |