РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»  января  2015г.                                     №3                                ст.Ермаковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальных

программ Ермаковского сельского поселения

за  2014 год.

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.203г. №100 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения за 2014 год,  согласно приложениям к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке    на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                            А.В.Кондаков

Приложение к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 20.01.2015г № 3

Отчет  №1 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения»

отчетный период за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Бесперебойное снабжение водой жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена водопроводных сетей в х.Новороссошанский | администрация Ермаковского сельского поселения | Износ водопроводных сетей 95% замена участка водопровода новыми трубами х.Новороссошанский ул.Молодежная | 31.03.2014 | 31.12.2014 | 185,8 | 185,8 | 2/185,8 |
| 1.1.2 | Приобретение, ремонт погружных насосов | администрация Ермаковского сельского | Приобретено два глубинных насоса и два насоса отремонтировано | 30.12.2013г. 31.12.2013г 25.06.2014. | 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 | 58,6 11,5 9,8 | 58,6 11,5 9,8 | 1/58,6 1/11,5 1/9,8 |
| 1.1.3 | Ремонт и обслуживание водопроводных сетей в шести населенных пунктах поселения | администрация Ермаковского сельского | Бесперебойное снабжение водой жителей поселения | 05.06.2014 | 31.12.2014 | 193,7 | 193,6 | 2/ 193,6 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2014 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №2 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Ермаковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | администрация Ермаковского сельского поселения | Обеспечено содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения | 20.01.2014г. | 31.12.2014г. | 297,0 | 228,9 | 228,9 |
| 1.1.1 | Мероприятия по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и , щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300м3 на км на а/м дорогах поселения (х.Свободный ул.Маслова) | администрация Ермаковского сельского поселения | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Контракт №8 от 25.03.2014г. акт выполненных работ 1 от 20.06.14г. | 30.11.2014 | 96,4 | 96,4 | 1/96,4 |
| 1.1.2 | Мероприятия по летнему обслуживанию автомобильных дорог (Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков на автомобильных дорогах, расположенных на территории поселения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Контракт №10 от 25.03.2014г. Акт выполненных работ 1 от 03.09.14г. | 30.10.2014 | 94,3 | 94,3 | 1/94,3 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог ( механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин на автомобильных дорогах общего пользования, расположенных на территории поселения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Контракт №2 от 20.01.2014 Акт выполненных работ 1 от 25.11.14г. Контракт №6 от 30.10.14г. Акт выполненных работ 1 от 25.11.14г. | 31.12.2014 31.12.2014 | 103,6 | 35,5 | 2/103,6 тыс.руб. (работы выполнены местные ср-ва в сумме 21,9тыс.руб.оплачены област.ср-ва недополучены в сумме 68,1 тыс.руб.) |
| 1.1.4 | Мероприятия по проверке сметной документации (механ.снегооч.и скаш.травы;вос.пореч.проф.) | администрация Ермаковского сельского поселения |  | Договор 11ЭС 2014г.от 18.02.14г. Договор16ЭС 2014г.от 21.02.14г. Договор35ЭС 2014 от 11.04.14г. Договор36ЭС 2014 от 11.04.14г. Договор37ЭС 2014от 11.04.14г. | 25.12.2014г. 25.12.2014г. 25.12.2014г. 25.12.2014г. 25.12.2014г. | 0,59 0,59 0,5 0,5 0,5 | 0,59 0,59 0,5 0,5 0,5 | 5/2,7 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключено 4контракта исполнено 3 контракта 1 конт .не исполнен на 68,1т.рб не проплачены областные ср-ва и 5 договоров | X | 31.12.2014г | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие «обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Обеспечена установка дорожных знаков в п. Быстрогорский по ул. Волгодонская, ул. Ленина, ул. Космонавтов в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 25.03.2014г. | 30.10.2014г. | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 1.3.1 | Мероприятия по установке сигнальных столбиков и световозвращающих устройств на автомобильных дорогах общего пользования, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Контракт №7 от 25.03.2014г.акт выполненных работ 1 от 07.07.14г. | 30.10.2014 | 52,1 | 52,1 | 1/52,1 тыс.руб. |
| 1.3.2 | Мероприятия по проверке сметной документации (устан.недост.знаков) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Договор 39ЭС 2014 от 11.04.2014г. | 25.12.2014г. | Местные средства 0,5 | 0,5 | 1/0,5. |
| 1.3 | Контрольное событие программы | администрация Ермаковского сельского поселения | Заключено и исполнено1 контракт и 1 договор | Х | 25.12.2014 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 3 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство территории

Ермаковского сельского поселения»

отчетный период за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание территории Ермаковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Освещение улиц» | Администрация Ермаковского сельского поселения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |  | 751,6 | 751,5 | 10/751,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. | Заключен 1 договор №4110 от 26.12.2013г. | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 616,1 | 616,1 | 1/616,1 |
| 1.1.2 | Мероприятие Текущий ремонт сетей наружного освещения ст. Ермаковская ул. Аскалепова, ул. Попова, ул.Гунькина, пер. Липкина, ул. Молодежная; х.Нижнекольцов, ул. Колхозная,; х.Верхнекольцов ул. Мира, ул. Вилкомира, ул. Заречная, ул. Клубная ; х.Новороссошанский ул.Коммунистическая, ул.Школьная; х.Свободный ул.Маслова; х.Фоминка ул.Молодежная; х.Херсонка ул.Мира | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. | Проведен текущий ремонт сетей наружного освещения на территории поселения дог.-подряда №118 от 31.12.2013г на сумму 12442-00 руб., акт о приемке выполненных работ 1 от 05.02.2014г.;дог.под №54 от 02.12.14г. на сумму 29219-00 руб.; акт 1 от 28.07.14г;контракт №54-А от 01.12.14г. на сумму 20245-00руб. | 31.12.2013г. | 31.12.2014г | 61,9 | 61,9 | 3/61,9 |
| 1.1.3 | Мероприятия по приобретению электротоваров | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. | Приобретены электротоварыконтракт №110от 31.12.13г.на сумму7822-00руб;контракт №19 от 16.07.14г.на сумму10844-00руб.;контракт №26 от 20.08.14г. на сумму 8316-00руб.;контракт №43 от 23.10.14г.на сумму 13488-00руб;контракт №53 от 01.12.14г. на сумму 18079-00руб. | 31.12.2013г. | 31.12.2014г. | 58,5 | 58,5 | 5/58,5 |
| 1.1.4 | Мероприятия по разработка проектно-сметной документации | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. | Разработка проектно-сметной документации по подключению сетей уличного освещения на территории поселения контракт №59 от 08.12.14г. на сумму 15000-00руб. | 08.12.2014г. | 31.12.2014г. | 15,0 | 15,0 | 1/15,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключено и исполнено 7 контрактов ,2 договора подряда | X | 31.12.2014г. | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие «Озеленение территории» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, создание зеленых зон для отдыха населения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 20,0 | 20,0 | 2/20,0 |
| 1.2.1 | Мероприятия по высадке саженцев цветов, роз, деревьев, кустарников;содержание зеленых насаждений | Администрация Ермаковского сельского поселения | Приобретение рассады однолетних цветов контракт 114 от 31.12.13г.на сумму 10000-00руб;приобретение роз контракт №39 от 08.10.14г. на сумму 10000-00руб. Выполнение программных мероприятий заключено и исполнено 2 контракта Работы по погрузке и подвозу песка на все кладбища поселения контракт №8 от 07.04.2014г. на сумму 19949-00руб. Выполнение программных мероприятий заключен и исполнен1 контракт соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории проведены работы по аккарицидной обработке мест массового пребывания людей и животных контракт №1 от 31.12.13г. на сумму 34000-00руб, контракт «12 от 19.05.14г.на сумму 25000-00руб. Выполнение программных мероприятий заключено и исполнено2 контракта увеличение количества мест массового отдыха; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения ; -развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. Проведены работы по благоустройству контракт №9 от 07.04.14г.на сумму 31568-00руб;договор подряда №15 от 16.06.14г.на сумму 8312-00руб;контракт№9 от 08.09.14г.на сумму11452-00руб.;контракт №10от 02.10.14г.на сумму 21881-00руб; | 31.12.2013г. | 31.12.2014 | 20,0 | 20,0 | 2/20,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения |  | 31.12.2013г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  | 20,0 | 19,9 | 1/ 19,9 |
| 1.3.1 | Мероприятия по содержанию 9 кладбищ поселения | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. |  | 07.04.2014 | 01.05.2014 | 20,0 | 19,9 | 1/19,9 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения |  | Х | 01.05.2014г. | Х | Х | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие Проведение аккарицидных обработок на территории Ермаковского сельского поселения | Администрация Ермаковского сельского поселения |  | 31.12.2013г. | 31.12.2014г. | 59,0 | 59,0 | 2/59,0 |
| 1.4.1 | Мероприятия по проведению аккарицидных обработок на территории поселения | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. |  | 31.12.2013г. | 31.12.2014г. | 59,0 | 59,0 | 2/59,0 |
| 1.4 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2014г. | Х | Х | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие «Прочие мероприятия по содержанию территории поселения» | Администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  | 302,7 | 302,7 | 20/ 302,7 |
| 1.5.1 | Мероприятия на благоустроительные работы по наведению порядка и вывозу мусора в 9ти нас.пунктах поселения. | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. |  | 07.04.14г. 16.06.2014г. 08.09.2014г. 02.10.2014г. | 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 | 31,6 8,3 11,5 21,9 | 31,6 8,3 11,5 21,9 | 1/31,6 1/8,3 1/11,5 1/21,9 |
| 1.5.2 | Мероприятия по приобретению хоз.материаллов | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. | Приобретены хозяйственные материалы(краска,цемент,перчатки,пакеты д/мусора и т.д.)контракт115от31.12.13г. на сумму 24473-50руб;контракт №116от 31.12.2013г. на сумму 40000-00руб;контракт №21от21.07.14г. на сумму 10198-00руб;контракт №35 от 11.09.14г. на сумму 10000-00руб;контракт №41 от 13.10.14г.на сумму 10307-00руб; | 31.12.2013г 31.12.2013г 21.07.2014г. 11.09.2014г. 13.10.2014г. | 31.12.2014г. 31.12.2014г. 31.12.2014г. 31.12.2014г. 31.12.2014г. | 24,5 40,0 10,2 10,0 10,3 | 24,5 40,0 10,2 10,0 10,3 | 1/24,5 1/40,0 1/10,2 1/10,0 1/10,3 |
| 1.5.3 | Мероприятие приобретение запчастей к косилке | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. | Приобретение зап.частей к трем косилкам контракт №116 от 31.12.13г.на сумму 15385-00руб. | 31.12.2013г. | 31.12.2014г. | 15,4 | 15,4 | 1/15,4 |
| 1.5.4 | Мероприятие Приобретение баннеров для благоустройства | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. | Приобретение информац.табличек контракт №23 от 29.07.14г. на сумму 3900-00руб;контракт №31от01.09.14г.на сумму7550-00руб;контракт №34 от 10.09.14г.на сумму2100-00руб;контракт №49от21.11.14г.на сумму 1800-00руб. Прохождение семинара договор №99/К от17.04.14г.на сумму2499-24руб. | 29.07.2014г. 01.09.2014г. 10.09.2014г. 21.11.2014г. 17.04.2014г. | 31.12.2014г. 31.12.2014г. 31.12.2014г. 31.12.2014г. 31.12.2014г. | 3,9 7,6 2,1 1,8 2,5 | 3,9 7,6 2,1 1,8 2,5 | 1/3,9 1/7,6 1/2,1 1/1,8 1/ 2,5 |
| 1.5.5 | Мероприятие Текущий ремонт пешеходного моста в х.Верхнекольцов ул.Октябрьская | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. | Ремонт моста договор подряда №33от01.09.14г. на сумму 28359-00руб. Строит.контроль за вып.работы дог.7СК от 04.04.14г.3883-53руб. | 01.09.2014г. 04.04.2014г. | 31.12.2014г. 31.12.2014г. | 28,4 3,9 | 28,4 3,9 | 1/28,4 1/ 3,9 |
| 1.5.6 | Мероприятие Размещение отходов потребления в ст.Ермаковской | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. | Работы по обваловке размещения отходов контракт №50 от 21.11.14г. на сумму32902-00руб. | 21.11.2014г. | 31.12.2014г. | 32,9 | 32,9 | 1/32,9 |
| 1.5.7 | Мероприятие Приобретение емкости ЭВГ 500Н; электронного табло 3 штуки в ст.Ермаковскую,х.Верхнекольцов и х.Новороссошанский | Ст.инспектор администрации Ермаковского сельского поселения Сапожникова Л.Н. | Приобретена емкость под воду контракт №48 от 17.11.14г.на сумму7200-00руб;приоб.3элект.табло контракт №141010-1от 10.11.14г.на сумму29070-00руб. | 17.11.2014г. 10.11.2014г. | 31.12.2014г. 31.12.2014г. | 7,2 29,1 | 7,2 29,1 | 1/7,2 1/29,1 |
| 1.5 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий заключено и исполнено17 контрактов,1 договор,2 дог-подряда | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №4 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры»

отчетный период за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Раскрытие талантов , воспитание нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи, результативность работы учреждений культуры, расширение сфер услуг в учреждениях культуры. | 09,01,2014 | 31.12.2014 | 2 484,5 | 2 484,5 | 1/ 2 521,5 тыс.руб. |
| 1.1.1 | Мероприятия на капитальный ремонт памятного комплекса,посвящ.воинам ВОВ | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Сохранение культурного наследия и приумножение творческого потенциала населения | Муниципальный контракт 3 от28.03.2014г Акт выполненных работ1от 30.04.2014г. | 31.12.2014 | 277,6 | 277,4 | 1/277,4тыс.руб. Фср мест.ср-ва14,0т.руб.областные ср-ва 263,6 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Указ Президента РФ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 454,8 | 454,8 | 1/454,8т.рубФСР мест.ср-ва 22,7т.руб.област.ср-ва 432,1т.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 5

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие  физической культуры и спорта»

отчетный период за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Организация и проведение мероприятий посвященных памятным и знаменательным датам | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 09.01.2014 | 31.12.2014 | 67,2 | 67,2 | 1/67,2 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.