РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 года                              № 50                              ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Благоустройство территории Ермаковского

сельского поселения», принятую

постановлением Администрации Ермаковского

сельского поселения от 27.09.2013 № 122

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2016 год» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                                  Л.Н.Исаева

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от   07.04.2017г.  № 50

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2016 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила нормальную жизнедеятельность населения сельского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа сельского поселения.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 «Уличное освещение»

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по содержанию объектов в полном объеме и в соответствии с нормативными требованиями. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения.

Данное мероприятие предусматривало:

- оптимизировать затраты на оплату уличного освещения. Мероприятие исполнено.

2 «Озеленение»

Основное мероприятие 2.1. Содержание зеленых насаждений.

Данное мероприятие предусматривало:

- возможность содержания объектов зеленых насаждений в надлежащем, эстетическом виде. Мероприятие исполнено.

3 «Организация и содержание мест захоронения»

Основное мероприятие 3.1. Содержание и санитарная очистка территорий кладбищ.

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по вырубке поросли, уборка от сорняка, вывоз мусора и подвоз песка. Мероприятие исполнено.

4 «Прочие мероприятия благоустройства населенных пунктов поселения»

Основное мероприятие 4.1. Содержание и ремонт памятников, мемориалов, автобусных остановок.

Данное мероприятие предусматривало:

- сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 4.2. Содержание и обустройство спортивных и детских площадок.

Данное мероприятие предусматривало:

-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 4.3.Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей.

Данное мероприятие предусматривало:

- увеличение количества мест массового отдыха, создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1 540,1 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения сельского поселения, комфортные условия жизни населения и улучшение состояния территории сельского поселения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 2 и 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего ассигнований на реализацию Программы запланировано 1 540,1 тыс. руб., использовано 1 342,2 тыс. руб., что составило 87,2%.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 4.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 25.12.2015 №173.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 29.01.2016 № 9.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 29.02.2016 № 23.

4. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 28.04.2016 № 56.

5. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 05.05.2016 №61.

6. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 25.05.2016 №79.

7. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 29.07.2016 №101.

8. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 04.08.2016 №107.

9. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 28.09.2016 №124.

10. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 14.10.2016 №132.

11. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 30.11.2016 №10.

12. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 28.12.2016 №27.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;

2. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения;

3. Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;

4. Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня сельского поселения, обеспечение здорового образа жизни детей, улучшение состояния территории поселения.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 «Уличное освещение» |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключен мун.контракт №4110 от 26.12.15г. (ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Каменское МО ), Отпущено электроэнергии на обеспечение мероприятия- 116,67 тыс. кВт*ч/кВт на сумму 717,5 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 737,1 | 717,5 | (Оплачено на основании фактически предъявленных счетов) |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены договора подряда: №46 от 14.06.2016 (физ.лицо Пристансков В.Е.) №83 от 14.10.2016 (физ.лицо Пристансков В.Е.) Муниципальные контракты: № 13 от 01.02.2016г. (ИП «Прилипко М.И.») №18 от 01.03.2016 (ИП "Прилипко М.И.") №40 от 12.05.2016 (ИП "Прилипко М.И.") №69 от 02.09.2016 (ИП "Прилипко М.И.") № 84 от 14.10.2016 (ИП "Прилипко М.И.") №99 от 16.12.2016 (ИП «Прилипко М.И.») Заменено 49 светильников, 160 ламп, 34 м провода, установлено реле-12 шт.дроссель 15 штук,пускателей 19 штук, оплачено за услуги автоподъемника и услуги технического присоединения х.Новороссошанский ул.Заречная и х.Нижнекольцов ул.Шоссейная | 01.02.2016 | 31.12.2016 | 01.02.2016 | 31.12.2016 | 90,0 | 166,9 | Незапланир.замена ламп ДРЛ на энерго. ДНАТ, установлены реле времени |
| 2 | 2 «Озеленение » |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены муниципальные .контракты: №20 от 01.04.16 (ИП "Сенюткин И.Н.") № 26 от 25.04.2016 (ИП "Сенюткин И.Н.") № 77 от 11.10.2016 (ИП "Сенюткин И.Н.") Приобретено и посажено 30 штук роз, 25 туи, посажено20 елей,10 400шт. саженцов цветов (петунья, вербена,сальвия,агератум) | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 30,0 | Незапланир.на осень приобретен деревьев туи,сосны,елей |
| 3 | 3 « Организация и содержание мест захоронения» |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Содержание и обустройство мест захоронения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты №25 от 11.04.2016гИП глава КФХ Аскалепов Н.А. №28А от 29.04.2016гИП глава КФХ Аскалепов Н.А. подвоз песка, уборка и вывоз мусора на 9-ти кладбищах поселения | 11.04.2016 | 31.12.2016 | 11.04.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 20,0 |  |
| 4 | 4. «Прочее благоустройство территории поселения» |
| 4.1 | Мероприятие 4.1 «Уборка несанкционированных свалок» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальный контракт №50 от 04.07.2016г ООО «Тацинское ДСУ» По данному мероприятию проведены работы по содержанию объектов размещения отходов в х.Новороссошанском | 04.07.2016 | 31.12.2016 | 04.07.2016 | 31.12.2016 | 99,6 | 99,6 |  |
| 4.2 | Мероприятие 4.2 «Обработка территории от насекомых» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальный контракт : №4 от 12.03.2016г. ООО «ТацинскСервис» По данному мероприятию проведена акарицидная обработка мест массового пребывания людей площадью 10 га | 12.03.2016 | 31.12.2016 | 12.03.2016 | 31.12.2016 | 34,0 | 34,0 |  |
| 4.3 | Мероприятие 4.3 «Текущее содержание прочих объектов благоустройства» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальные контракты : №24 от 11.04.2016г. (ООО «Эллада») №68 от 02.09.2016г. (ООО «Эллада») №78 от 11.10.2016г. (ООО «Эллада») №40 от 16.05.2016г. (ИП «Мышанский С.Н.») №54 от 11.07.2016г. (ИП «Мышанский С.Н.») №82 от 13.10.2016г. (ИП «Мышанский С.Н.») №93 от 07.11.2016г. (ИП «Мышанский С.Н.») №30 от 04.05.2016г. (ИП»Гущеня В.А.») №44 от 14.06.2016г. (ИП»Гущеня В.А.») №70 от 09.09.2016г. (ИП»Гущеня В.А.») №89 от 20.10.2016г. (ИП»Гущеня В.А.») №71 от 14.09.2016г. (ИП Аносова Е.А..) №60 от 01.08.2016г. (физ.лицо Паньшина Е.А..) №61 от01.08.2016г. (ИП глава КФХ Аскалепов Н.А.) №73 от 15.09.2016г. (ООО «Символ Ростов»)) №80 от 11.10.2016г.(физ.лицо Паньшин С.Н.) №85 от20.10.2016г. (ИП «Лукьянченко Е.А.») Договора: №64 от 01.08.2016г. (физ.лицо Сапожников В.В..) №32 от 18.04.2016г.(физ.лицо Кучерук О.В.) №33 от 18.04.2016г.(физ.лицо Черникова С.Г.) №34 от 18.04.2016г.(физ.лицо Иванова Н.А.) №35 от 18.04.2016г.(физ.лицо Агафонова Ю.В.) Побелка 1200 деревьев, посажено 670 саженцов цветов,25 деревьев туи, елей,вырубка порослей-95 кустов, уборка территории от листьев-1300 кв.м, выкашено 2400 кв.м.парковых зонах,вывоз мусора, сушняка 3т,оплата за хозтовары (краска 350банок, перчатки 300штук, пакеты для мусора 1000штук, щетки 300 штук) проведены благоустроительные работы в населенных пунктах поселения, ремонт памятников, мемориала в ст.Ермаковской пер.Липкина,приобретены и установлены информационные щиты и банеры 12штук, приобретен бензотример ,CARVER GBC-043, приобретены флаги,мусорный контейнер ТБО, приобретены з/части на триммер. | 11.04.2016 | 31.12.2016 | 11.04.2016 | 31.12.2016 | 539,4 | 248,1 | Из за недополучения доходной части бюджета не выполнены запланированные работы по спиливанию 10 деревьев, не выполнены работы по текущему ремонту памятников и остановок |

Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ермаковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за 2016 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Уличное освещение» | всего | 884,4 | 884,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 884,4 | 884,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация уличного освещения» | всего | 717,5 | 717,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 717,5 | 717,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | всего | 166,9 | 166,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 166,9 | 166,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2 | «Озеленение» | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание зеленых насаждений» | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 3 | «Организация и содержание мест захоронения» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Содержание и обустройство мест захоронения» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4 | «Прочее благоустройство территории поселения» | всего | 381,7 | 381,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 11,8 | 11,8 |
|  |  | бюджет поселения | 369,9 | 369,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1. | «Уборка несанкционированных свалок» | всего | 99,6 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 99,6 | 99,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.2 | «Обработка территории от насекомых» | всего | 34,0 | 34,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 34,0 | 34,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.3 | «Текущее содержание прочих объектов благоустройства» | всего | 248,1 | 248,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 11,8 | 11,8 |
|  |  | бюджет поселения | 236,3 | 236,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по результатам за 2016 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2015 | отчетный год 2016 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» |
| «Уличное освещение» |
| 1.1 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| « Озеленение » |
| 1.2 | Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| « Содержание и обустройство мест захоронения» |
| 1.3 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| «Прочее благоустройство территории поселения» |
| 1.4 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | процентов | 100 | 100 | 100 |  |